## Datos
Fase	Proceso	Fecha Inicio	Duración	Fecha Fin	Completado	Pendiente	Realizado
Fase 1	Proceso 1	15/01/2015	12	27/01/2015	100%	0,00	12,00
	Proceso 2	28/01/2015	15	12/02/2015	80%	3,00	12,00
	Proceso 3	13/02/2015	12	25/02/2015	40%	7,20	4,80
	Proceso 4	26/02/2015	14	12/03/2015	10%	12,60	1,40
Fase 2	Proceso 1	21/02/2015	17	10/03/2015	5%	16,15	0,85
	Proceso 2	11/03/2015	16	27/03/2015	0%	16,00	0,00
	Proceso 3	28/03/2015	6	03/04/2015	0%	6,00	0,00
	Proceso 4	04/04/2015	10	14/04/2015	0%	10,00	0,00
Fase 3	Proceso 1	20/03/2015	5	25/03/2015	0%	5,00	0,00
	Proceso 2	26/03/2015	4	30/03/2015	0%	4,00	0,00
	Proceso 3	31/03/2015	3	03/04/2015	0%	3,00	0,00
	Proceso 4	04/04/2015	9	13/04/2015	0%	9,00	0,00
Fase 4	Proceso 1	24/02/2015	11	07/03/2015	10%	9,90	1,10
	Proceso 2	15/03/2015	7	22/03/2015	0%	7,00	0,00
	Proceso 3	23/03/2015	6	29/03/2015	0%	6,00	0,00
	Proceso 4	30/03/2015	25	24/04/2015	0%	25,00	0,00