## Datos
PROTOTIPO
Fase	Proceso	Fecha Inicio	Duración	Fecha Fin	Completado	Pendiente	Realizado	Secuencia
Monitor v0.1	Código de aplicación	02/02/2018	21	23/02/2018	100%	0,00	21,00	1
	Pruebas unitarias	28/05/2019	15	12/06/2019	0%	15,00	0,00	17
	Pruebas integración internas	13/06/2019	12	25/06/2019	0%	12,00	0,00	18
	Diseño PCB	11/10/2018	5	16/10/2018	100%	0,00	5,00	5
	Montaje componentes	09/11/2018	3	12/11/2018	100%	0,00	3,00	9
	Pruebas unitarias	03/12/2018	5	08/12/2018	80%	1,00	4,00	13
	Pruebas integración dispositivo	26/06/2019	5	01/07/2019	10%	4,50	0,50	19
	Pruebas integración cadena de avance	25/07/2019	5	30/07/2019	10%	4,50	0,50	23
Repetidor	Código de aplicación	24/02/2018	17	13/03/2018	90%	1,70	15,30	2
	Pruebas unitarias	02/07/2019	5	07/07/2019	0%	5,00	0,00	20
	Pruebas integración internas	08/07/2019	5	13/07/2019	0%	5,00	0,00	21
	Diseño PCB	17/10/2018	10	27/10/2018	100%	0,00	10,00	6
	Montaje componentes	13/11/2018	3	16/11/2018	0%	3,00	0,00	10
	Pruebas unitarias	09/12/2018	5	14/12/2018	0%	5,00	0,00	14
	Pruebas integración dispositivo	14/07/2019	10	24/07/2019	0%	10,00	0,00	22
	Pruebas integración cadena de avance	25/08/2019	10	04/09/2019	0%	10,00	0,00	27
Concentrador	Código de aplicación	13/04/2018	20	03/05/2018	90%	2,00	18,00	4
	Pruebas unitarias	31/07/2019	7	07/08/2019	10%	6,30	0,70	24
	Pruebas integración internas	08/08/2019	10	18/08/2019	10%	9,00	1,00	25
	Diseño PCB	27/10/2018	4	28/10/2018	100%	0,00	4,00	7
	Montaje componentes	17/11/2018	4	21/11/2018	100%	0,00	4,00	11
	Pruebas unitarias	15/12/2018	2	16/12/2018	50%	1,00	1,00	15
	Pruebas integración dispositivo	19/08/2019	5	24/08/2019	10%	4,50	0,50	26
	Pruebas integración cadena de avance	01/10/2019	9	10/10/2019	10%	8,10	0,90	31
Gateway	Código de aplicación	14/03/2018	29	12/04/2018	100%	0,00	29,00	3
	Pruebas unitarias	05/09/2019	7	12/09/2019	40%	4,20	2,80	28
	Pruebas integración internas	13/09/2019	10	23/09/2019	30%	7,00	3,00	29
	Diseño PCB	29/10/2018	10	08/11/2018	100%	0,00	10,00	8
	Montaje componentes	21/11/2018	11	02/12/2018	100%	0,00	11,00	12
	Pruebas unitarias	17/12/2018	7	24/12/2018	20%	5,60	1,40	16
	Pruebas integración dispositivo	24/09/2019	6	30/09/2019	10%	5,40	0,60	30
	Pruebas integración cadena de avance	11/10/2019	25	05/11/2019	0%	25,00	0,00	32
Monitor v0.9	Código de aplicación	06/11/2019	10	16/11/2019	80%	2,00	8,00	33
	Pruebas unitarias	17/11/2019	15	02/12/2019	1%	14,85	0,15	34
	Pruebas integración internas	03/12/2019	12	15/12/2019	0%	12,00	0,00	38
	Diseño PCB	03/12/2019	5	08/12/2019	20%	4,00	1,00	35
	Montaje componentes	09/12/2019	3	12/12/2019	0%	3,00	0,00	36
	Pruebas unitarias	13/12/2019	5	18/12/2019	0%	5,00	0,00	37
	Pruebas integración dispositivo	16/12/2019	5	21/12/2019	0%	5,00	0,00	39
	Pruebas integración cadena de avance	22/12/2019	5	27/12/2019	0%	5,00	0,00	40
TOTAL			362
Completado Total					43,19%

PRODUCTO MINIMO VIABLE
Fase	Proceso	Fecha Inicio	Duración	Fecha Fin	Completado	Pendiente	Realizado	Secuencia
Monitor	Código de aplicación	02/02/2018	21	23/02/2018	100%	0,00	21,00	1
	Pruebas unitarias	09/09/2019	15	24/09/2019	80%	3,00	12,00	17
	Pruebas integración internas	25/09/2019	12	07/10/2019	40%	7,20	4,80	18
	Diseño PCB	11/10/2018	5	16/10/2018	0%	5,00	0,00	5
	Montaje componentes	09/11/2018	3	12/11/2018	40%	1,80	1,20	9
	Pruebas unitarias	03/12/2018	5	08/12/2018	80%	1,00	4,00	13
	Pruebas integración dispositivo	08/10/2019	5	13/10/2019	20%	4,00	1,00	19
	Pruebas integración cadena de avance	06/11/2019	5	11/11/2019	10%	4,50	0,50	23
Repetidor	Código de aplicación	24/02/2018	17	13/03/2018	5%	16,15	0,85	2
	Pruebas unitarias	14/10/2019	5	19/10/2019	0%	5,00	0,00	20
	Pruebas integración internas	20/10/2019	5	25/10/2019	0%	5,00	0,00	21
	Diseño PCB	17/10/2018	10	27/10/2018	0%	10,00	0,00	6
	Montaje componentes	13/11/2018	3	16/11/2018	0%	3,00	0,00	10
	Pruebas unitarias	09/12/2018	5	14/12/2018	0%	5,00	0,00	14
	Pruebas integración dispositivo	26/10/2019	10	05/11/2019	0%	10,00	0,00	22
	Pruebas integración cadena de avance	07/12/2019	10	17/12/2019	0%	10,00	0,00	27
Concentrador	Código de aplicación	13/04/2018	20	03/05/2018	0%	20,00	0,00	4
	Pruebas unitarias	12/11/2019	7	19/11/2019	0%	7,00	0,00	24
	Pruebas integración internas	20/11/2019	10	30/11/2019	0%	10,00	0,00	25
	Diseño PCB	27/10/2018	4	28/10/2018	0%	4,00	0,00	7
	Montaje componentes	17/11/2018	4	21/11/2018	0%	4,00	0,00	11
	Pruebas unitarias	15/12/2018	2	16/12/2018	0%	2,00	0,00	15
	Pruebas integración dispositivo	01/12/2019	5	06/12/2019	0%	5,00	0,00	26
	Pruebas integración cadena de avance	13/01/2020	9	22/01/2020	0%	9,00	0,00	31
Gateway	Código de aplicación	14/03/2018	29	12/04/2018	10%	26,10	2,90	3
	Pruebas unitarias	18/12/2019	7	25/12/2019	20%	5,60	1,40	28
	Pruebas integración internas	26/12/2019	10	05/01/2020	30%	7,00	3,00	29
	Diseño PCB	29/10/2018	10	08/11/2018	40%	6,00	4,00	8
	Montaje componentes	21/11/2018	11	02/12/2018	10%	9,90	1,10	12
	Pruebas unitarias	17/12/2018	7	24/12/2018	0%	7,00	0,00	16
	Pruebas integración dispositivo	06/01/2020	6	12/01/2020	0%	6,00	0,00	30
	Pruebas integración cadena de avance	23/01/2020	25	17/02/2020	0%	25,00	0,00	32