## Datos
PROTOTIPO
Fase	Proceso	Fecha Inicio	Duración	Fecha Fin	Completado	Pendiente	Realizado	Secuencia
Monitor v0.1	Código de aplicación	02/02/2018	21	02/23/2018	100%	0.00	21.00	1
	Pruebas unitarias	05/28/2019	15	06/12/2019	0%	15.00	0.00	17
	Pruebas integración internas	06/13/2019	12	06/25/2019	0%	12.00	0.00	18
	Diseño PCB	10/11/2018	5	10/16/2018	100%	0.00	5.00	5
	Montaje componentes	11/09/2018	3	11/12/2018	100%	0.00	3.00	9
	Pruebas unitarias	12/03/2018	5	12/08/2018	80%	1.00	4.00	13
	Pruebas integración dispositivo	06/26/2019	5	07/01/2019	10%	4.50	0.50	19
	Pruebas integración cadena de avance	07/25/2019	5	07/30/2019	10%	4.50	0.50	23
Repetidor	Código de aplicación	02/24/2018	17	03/13/2018	90%	1.70	15.30	2
	Pruebas unitarias	07/02/2019	5	07/07/2019	0%	5.00	0.00	20
	Pruebas integración internas	07/08/2019	5	07/13/2019	0%	5.00	0.00	21
	Diseño PCB	10/17/2018	10	10/27/2018	100%	0.00	10.00	6
	Montaje componentes	11/13/2018	3	11/16/2018	0%	3.00	0.00	10
	Pruebas unitarias	12/09/2018	5	12/14/2018	0%	5.00	0.00	14
	Pruebas integración dispositivo	07/14/2019	10	07/24/2019	0%	10.00	0.00	22
	Pruebas integración cadena de avance	08/25/2019	10	09/04/2019	0%	10.00	0.00	27
Concentrador	Código de aplicación	04/13/2018	20	05/03/2018	90%	2.00	18.00	4
	Pruebas unitarias	07/31/2019	7	08/07/2019	10%	6.30	0.70	24
	Pruebas integración internas	08/08/2019	10	08/18/2019	10%	9.00	1.00	25
	Diseño PCB	10/27/2018	4	10/28/2018	100%	0.00	4.00	7
	Montaje componentes	11/17/2018	4	11/21/2018	100%	0.00	4.00	11
	Pruebas unitarias	12/15/2018	2	12/16/2018	50%	1.00	1.00	15
	Pruebas integración dispositivo	08/19/2019	5	08/24/2019	10%	4.50	0.50	26
	Pruebas integración cadena de avance	10/01/2019	9	10/10/2019	10%	8.10	0.90	31
Gateway	Código de aplicación	03/14/2018	29	04/12/2018	100%	0.00	29.00	3
	Pruebas unitarias	09/05/2019	7	09/12/2019	40%	4.20	2.80	28
	Pruebas integración internas	09/13/2019	10	09/23/2019	30%	7.00	3.00	29
	Diseño PCB	10/29/2018	10	11/08/2018	100%	0.00	10.00	8
	Montaje componentes	11/21/2018	11	12/02/2018	100%	0.00	11.00	12
	Pruebas unitarias	12/17/2018	7	12/24/2018	20%	5.60	1.40	16
	Pruebas integración dispositivo	09/24/2019	6	09/30/2019	10%	5.40	0.60	30
	Pruebas integración cadena de avance	10/11/2019	25	11/05/2019	0%	25.00	0.00	32
Monitor v0.9	Código de aplicación	11/06/2019	10	11/16/2019	80%	2.00	8.00	33
	Pruebas unitarias	11/17/2019	15	12/02/2019	1%	14.85	0.15	34
	Pruebas integración internas	12/03/2019	12	12/15/2019	0%	12.00	0.00	38
	Diseño PCB	12/03/2019	5	12/08/2019	20%	4.00	1.00	35
	Montaje componentes	12/09/2019	3	12/12/2019	0%	3.00	0.00	36
	Pruebas unitarias	12/13/2019	5	12/18/2019	0%	5.00	0.00	37
	Pruebas integración dispositivo	12/16/2019	5	12/21/2019	0%	5.00	0.00	39
	Pruebas integración cadena de avance	12/22/2019	5	12/27/2019	0%	5.00	0.00	40
TOTAL			362
Completado Total					43.19%

PRODUCTO MINIMO VIABLE
Fase	Proceso	Fecha Inicio	Duración	Fecha Fin	Completado	Pendiente	Realizado	Secuencia
Monitor	Código de aplicación	02/02/2018	21	02/23/2018	100%	0.00	21.00	1
	Pruebas unitarias	09/09/2019	15	09/24/2019	80%	3.00	12.00	17
	Pruebas integración internas	09/25/2019	12	10/07/2019	40%	7.20	4.80	18
	Diseño PCB	10/11/2018	5	10/16/2018	0%	5.00	0.00	5
	Montaje componentes	11/09/2018	3	11/12/2018	40%	1.80	1.20	9
	Pruebas unitarias	12/03/2018	5	12/08/2018	80%	1.00	4.00	13
	Pruebas integración dispositivo	10/08/2019	5	10/13/2019	20%	4.00	1.00	19
	Pruebas integración cadena de avance	11/06/2019	5	11/11/2019	10%	4.50	0.50	23
Repetidor	Código de aplicación	02/24/2018	17	03/13/2018	5%	16.15	0.85	2
	Pruebas unitarias	10/14/2019	5	10/19/2019	0%	5.00	0.00	20
	Pruebas integración internas	10/20/2019	5	10/25/2019	0%	5.00	0.00	21
	Diseño PCB	10/17/2018	10	10/27/2018	0%	10.00	0.00	6
	Montaje componentes	11/13/2018	3	11/16/2018	0%	3.00	0.00	10
	Pruebas unitarias	12/09/2018	5	12/14/2018	0%	5.00	0.00	14
	Pruebas integración dispositivo	10/26/2019	10	11/05/2019	0%	10.00	0.00	22
	Pruebas integración cadena de avance	12/07/2019	10	12/17/2019	0%	10.00	0.00	27
Concentrador	Código de aplicación	04/13/2018	20	05/03/2018	0%	20.00	0.00	4
	Pruebas unitarias	11/12/2019	7	11/19/2019	0%	7.00	0.00	24
	Pruebas integración internas	11/20/2019	10	11/30/2019	0%	10.00	0.00	25
	Diseño PCB	10/27/2018	4	10/28/2018	0%	4.00	0.00	7
	Montaje componentes	11/17/2018	4	11/21/2018	0%	4.00	0.00	11
	Pruebas unitarias	12/15/2018	2	12/16/2018	0%	2.00	0.00	15
	Pruebas integración dispositivo	12/01/2019	5	12/06/2019	0%	5.00	0.00	26
	Pruebas integración cadena de avance	01/13/2020	9	01/22/2020	0%	9.00	0.00	31
Gateway	Código de aplicación	03/14/2018	29	04/12/2018	10%	26.10	2.90	3
	Pruebas unitarias	12/18/2019	7	12/25/2019	20%	5.60	1.40	28
	Pruebas integración internas	12/26/2019	10	01/05/2020	30%	7.00	3.00	29
	Diseño PCB	10/29/2018	10	11/08/2018	40%	6.00	4.00	8
	Montaje componentes	11/21/2018	11	12/02/2018	10%	9.90	1.10	12
	Pruebas unitarias	12/17/2018	7	12/24/2018	0%	7.00	0.00	16
	Pruebas integración dispositivo	01/06/2020	6	01/12/2020	0%	6.00	0.00	30
	Pruebas integración cadena de avance	01/23/2020	25	02/17/2020	0%	25.00	0.00	32