## Casos de Prueba
Mód	ID	Prueba	Tip	Procedimiento	Instrumental	Resultado Esperado	Fecha	Iteración	Responsable	Resultado	Observaciones
Fuente ACDC	1	Etapa filtrado de entrada	Unit	Se comprueban los valores obtenidos en las simulaciones. Se alimenta el circuito con tensión de linea. Se carga el filtro con corriente nominal.	Fuente aislada con punto a tierra. Osciloscopio. Carga resistiva.	150-180 Vdc	26/09/22		Sebastián
	2	Etapa filtrado de Salida	Unit	Se carga el sistema con resistencia salida equivalente. Se ingresa con señal senoidal entre 60 y 70 khz para obtener rechazo. Se ingresa con tren de pulsos para obtener f. de corte.	Generador de funciones. Osciloscopio. Carga resistiva.	fc=10Khz. A= 17dB.	26/09/22		Sebastián
	3	Recta de carga	Int	Se carga la salida de la fuente con una carga electrónica. Se determina la relación de tension Vs corriente.	Fuente aislada con punto a tierra. Carga Electrónica	5V ±1, 150-10mA	27/09/22		Sebastián
	4	Respuesta transitoria	Int	Se carga el sistema con variaciones del tipo escalón y tren de pulsos de corriente de 100mA y 15Hz	Fuente aislada con punto a tierra. Carga Electrónica variale	AB > 30 Hz.	28/09/22		Sebastián
μcomputadora	5	Conf. de puertos	Unit	Los puertos se verifican su correcta configuración mediante estímulos y se observan las salidas.	Analizador Lógico y osciloscopio.	Los puertos reacionan a los estimulos de W/R	acaecido		Sebastián	Aceptable
	6	Conf. RTCC	Unit	El reloj y el oscilador deben funcionar, la salida habilita un gate de contador para comprobar su precisión. Involucra ID:5. Se toma medida a temperaturas del dispositivo de -10ºC a 50ºC.	Contador y generador de funciones o generador de funciones y puerto serie.	Para señal de 1MHz el gate de 1s corresponde a cuenta de 1M.	acaecido		Sebastián	Aceptable
	7	Interrupciones	Unit	Se estimulan fuentes de interrupciones para comprobar las configuraciones de las mismas. Involucra ID:5.	Generador de funciones. Testigos leds, Analiz. Log.	EL sistema redirecciona el PC al vector de interrupciones.	acaecido		Sebastián	Aceptable
	8	Modo ahorro Energía	Unit	Se comprueba la inactividad durante periodos configurables o por eventos.	Osciloscopio y testigos led.	Cada 10s el sistema vuelve en actividad.	acaecido		Sebastián	Aceptable
APP	9	Demo MIWI	Int	Se verifican las configuraciones previas. Se implementan los ejemplos del fabricante del transceptor y la pila de protocolos.	2 Dev Motes y PC Uart.	Mediante touchswicht se comandan leds de otro dispositivo	acaecido		Sebastián	Aceptable
	10	Método Tx	Unit	Se comprueba el método backoff de acceso al medio. Se releva la distribución de uso del espacio de tiempo de espera. Se comprueba segundo método pseudo-libre de contienda.	Osciloscopio y PC Uart.	Se distribuye el tiempo de espera de forma uniforme en 3 segundos.	rehacer	2	Sebastián	Regular	requiere utilizar back exp y p()<0.01
	11	Normal	Unit	EL dispositivo se reporta en un tiempo específico programable por el administrador cumple ID:10 y 8.	Testigo led y PC Uart.	El sistema se reporta en un slot numero n de 10 segundos.	acaecido		Sebastián	Aceptable
	12	Asociación	Integración	El Mote envía solicitud de unión al administrador y el dispositivo recibe y procesa mensajes del administrador.	2 Dev Motes,Testigo led y PC Uart.	el sistema responde a la secuencia establecida mediante funciones mock	acaecido		Sebastián	Aceptable
	13	Modo Norm	Unit	El mote envía reportes bajo modo N al administrador y el dispositivo recibe y procesa mensajes del administrador, cumple ID:11	2 Dev Motes,Testigo led y PC Uart.	el sistema responde a la secuencia establecida mediante funciones mock	acaecido		Sebastián	Aceptable
	14	Modo Ctrl	Unit	El mote envía reportes bajo modo C al administrador y el dispositivo recibe y procesa mensajes del administrador.	2 Dev Motes,Testigo led y PC Uart.	El sistema responde a la secuencia establecida mediante funciones mock	acaecido		Sebastián	Aceptable
	15	Secuencias	Int	Se cumple las secuencia de modos asociación, continuo, control y continuo. Otras variantes negativas y comprueban la recuperación.	2 Dev Motes,Testigo led y PC Uart.	El sistema responde a la secuencia establecida mediante funciones mock	acaecido		Sebastián	Aceptable
Monitor	16	Variables Modo Norm	Unit	El modo normal reporta a admin variables N en prueba dinámica y física	2 Dev Motes,Testigo led y PC Uart.	Se comprueban las funciones de recolección de variables	acaecido		Sebastián	Aceptable
	17	Variables Modo Ctrl	Unit	El modo Crtrl reporta a admin variables C y ajusta el comportamiento en prueba dinámica y física	2 Dev Motes,Testigo led y PC Uart.	Se comprueban las funciones de recolección de variables especiales y procesamiento de comandos	Reacer	2	Sebastián	Regular	No esta implementada al 100%
Api eventos	18	Sincronismo	Unit	Compruebo la administración del timer que sincroniza el modo encuesta y gate. Relaciona ID:7	Osciloscopio y contador. Testigo led.	Entre llamados se configura una salida toggle de puerto clk_out	acaecido		Sebastián	Aceptable
	19	Evento in_CLK	Unit	Compruebo la administración del evento al ingresar pulsos de clk al timer que los almacena.	Osciloscopio, contador y generador de funciones. Testigo led.	Los eventos por hora introducidos coinciden con el reporte.	sin fecha		Sebastián	Aceptable
	20	Evento modo Gate	Unit	Compruebo la administración del evento al ingresar pulsos de clk a el timer que los almacena durante un tiempo Gate	Osciloscopio, contador y generador de funciones. Testigo led.	Los eventos por hora introducidos durante la ventana de gate coinciden con el reporte.	sin fecha		Sebastián	Aceptable
	21	Evento IOCH	Unit	Compruebo la administración del evento al ingresar pulsos a puertos sensibles al cambio.	Osciloscopio, contador y generador de funciones. Testigo led.	Los eventos por hora introducidos coinciden con el reporte.	acaecido/ rehacer por mejoras	2	Sebastián	Aceptable
	22	Evento Poll	Unit	Compruebo la administración del evento en modo encuesta para unifilar y para comunicación serie.	Osciloscopio, contador y generador de funciones. Testigo led. Analiz. Log.	Los eventos por hora introducidos coinciden con el reporte.	acaecido/ rehacer por mejoras	2	Sebastián	Aceptable
Sensor	23	Configuración	Unit	La api del sensor se coordina con la api de eventos. Requiere ID:22	Analizador Lógico y osciloscopio. Uart PC. Funciones mock.	La función mock de sensor ingresa un valor que es reportado.	07/10/22		Sebastián
	24	Asocio evento	Int	Las apis sensor y eventos se configuran y administran. Del sensor se obtienen datos mediante la detección de los eventos.	Aplicación. Sensor. Uart PC.	El sensor fisico debe enviar datos y la api poder entregar un evento.	13/10/22		Sebastián
Sist	25	Aplicación distribuida	Hom	El Mote cumple con la secuencia de Inicio del sistema, se auto configura en la red y comienza a enviar datos de forma automática en modo Norm, luego se comanda a iniciar envíos en modo Ctrl para luego comandar el retorno a modo Norm.	Aplicación con Sensor, 2 Motes, Uart PC. Funciones stub y mock que emulen el administrador.	EL MoTe se asocia, te autentica, envia datos mediante forma Normal y es reactivo ante comandos del administrador en modo Ctrol.	17/10/22		Sebastián
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97